## Actas
Reunion | Acuerdo | Entidad | Objetivo | Documento Remitido | Status
Reunion 17-11 | 1. La Dirección Regional de Salud Cusco y EsSalud Cusco presentarán. mediante un informe escrito. un plan de Contingencia ante un posible escenario adverso originado por la movilización y las experiencias en otros países. El informe debe incluir la disponibilidad de camas UCI. insumos críticos. gestión hospitalaria y de recursos humanos. El informe será presentado en un plazo de una semana y será presentado por los titulares en la próxima sesión del Comando COVID. | DIRESA. ESSALUD | OE8 | Se incluye en la agenda. seguimiento | Pendiente
Reunion 17-11 | 2. Se insta a la Dirección Regional de Salud. al Hospital Regional. a la Gerencia de la Red de Salud de La Convención. para que. en el menor plazo posible. realicen la entrega de los espacios requeridos para la intervención y concluir con los IOARR. | DIRESA. HOSPITAL REGIONAL.GERENCIA RED LA CONVENCIÓN | OE8 |  | Pendiente
Reunion 17-11 | 3. Se solicita a la Gerencia Regional de Infraestructura y la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del GORE. que. en el plazo de la siguiente semana. se realice la entrega por escrito del cronograma optimizado de la ejecución presupuestal. avance de los IOARR y el presupuesto establecido para afrontar el COVID-19. | GRI. GRPPAT | OE8 | Se incluye en la agenda. seguimiento | Pendiente
Reunion 17-11 | 4. Se exhorta a EsSalud Cusco que en un plazo máximo de 48 horas devuelva los balones de oxígeno a la empresa OXYMAN COMERCIAL S.A.C.. resuelva el contrato con esta empresa. y en plazo de 72 horas envié de retorno el presupuesto a las cuentas del Arzobispado a fin de adquirir los insumos o equipos que EsSalud Cusco requiera. | ESSALUD |  | Se incluye en la agenda. seguimiento | Pendiente
Reunion 17-11 | 5. EsSalud Cusco presentará en un plazo de 72 horas. las necesidades de equipamiento u otros para afrontar un posible rebrote. especificando en el informe los equipos relacionados a la atención COVID que requerirían para la ejecución de este presupuesto. | ESSALUD |  | Se incluye en la agenda. seguimiento | Pendiente
Reunion 17-11 | 6. En la próxima reunión y de ser necesario. en una reunión extraordinaria. se determinará por parte de los miembros del Comando. si se adquiere los balones de oxígeno o aquello que demande justificadamente EsSalud Cusco para su compra respectiva. | PRESIDENCIA COMANDO COVID |  | Se incluye en la agenda. seguimiento | Cumplido
Reunion 17-11 | 7. En la próxima sesión del Comando COVID. tanto el Arzobispado como CONREDE presentarán un informe final de la ejecución del presupuesto de la campaña “RESPIRA CUSCO” y de su destino final. | ARZOBISPADO. CONREDE |  | Se incluye en la agenda. seguimiento | Pendiente
Reunion 17-11 | 8. Exhortar a las instituciones involucradas. especialmente a la DIRCETUR para participar activamente en las reuniones convocadas por el Comando a través de la Oficina de Articulación para el trabajo comunitario y en ese contexto se presente el Plan de trabajo Final en la próxima reunión. | DIRCETUR |  |  | Cumplido
Reunion 13-11 | 1. Se aprueba la primera propuesta del Semáforo COVID y el Modelo de Proyección SEIR. Asimismo. se acuerda que. a través de la Dirección Regional de Salud Cusco. se envíe la propuesta final al Ministerio de Salud para su validación y aprobación. | DIRESA | OE6 |  | Cumplido
Reunion 13-11 | 2. El Colegio Médico convocará a una reunión técnica con el Dr. Choque y otros especialistas a fin de ampliar. mejorar e incluir modelos de proyección COVID. | COLEGIO MÉDICO | OE6 |  | Cumplido
Reunion 03-11 | 1. Se aprueba el plan de Mediano Plazo del Comando COVID y la iniciativa de implementar un Semáforo Epidemiológico COVID que cuente con medidas de acción establecidas en función de posibles escenarios de evolución. Asimismo. la propuesta final del Semáforo debe ser enviada hasta el día martes 10 de noviembre al Ministerio de salud y posteriormente aprobada con Resolución Ejecutiva Regional | DIRESA. COMANDO COVID | OE1 |  | Cumplido
Reunion 03-11 | 2. Se solicitará a la Gerencia Regional de Infraestructura y la Gerencia Regional de Planeamiento mediante documento un cronograma optimizado para la entrega de los IOARR relacionados a la mejora de la oferta COVID. camas UCI. entre otros. Asimismo. se invitará a la próxima sesión ordinaria del comando al Gerente de Infraestructura y Planeamiento para presentar los avances y dificultades en la ejecución de la implementación de estos IOARR. | GRI. GRPPAT | OE1 |  | Cumplido
Reunion 03-11 | 3. Se enviará un documento a ESSALUD solicitando garantizar su participación en las reuniones del Comando COVID. Asimismo. se solicitará un informe sobre la situación de los balones de oxígeno entregados en Comodato. otorgándoles un plazo breve para la devolución de los mismos. | ESSALUD | OE1 |  | Cumplido
Reunion 03-11 | 4. Se reenviará un documento a CONREDE para que certifique al nuevo representante del Comando COVID. el mismo que participará en las reuniones según corresponda. | CONREDE | OE4 |  | Cumplido
Reunion 03-11 | 5. La Diresa presentará en la próxima reunión una demanda de presupuesto adicional al Gobierno Regional para la ejecución del Plan de Vacunación COVID. el cual contemple una estructura de costos y el detalle de las medidas a ser realizadas. | DIRESA | OE4 |  | Pendiente
Reunion 03-11 | 6. La Diresa presentará en la próxima reunión el Plan de Gestión Hospitalaria con un mapeo de recursos estratégicos en coordinación con ESSALUD. y en el marco de un posible rebrote. | DIRESA. ESSALUD | OE4 |  | Pendiente
Reunion 03-11 | 7. La DIRESA CUSCO en coordinación con el Colegio de Antropólogos. la Comisión Respira Cusco y la Cámara de Comercio presentarán avances y dificultades en el proceso de comunicación. educación y vigilancia en el marco de la pandemia COVID y en el contexto de un posible rebrote considerando posibles escenarios. | DIRESA. COLEGIO DE ANTROPÓLOGOS | OE6 | Preguntar a eva acerca de los avances | Pendiente
Reunion 03-11 | 8. La GRDS en coordinación con la Dirección de promoción de Salud desarrollará y promocionará mensajes masivos ante un nuevo escenario para que sean enviados y replicados en gobiernos locales y medios de comunicación de alcance regional. | GRDS. DIRESA | OE6 |  | Pendiente

## Oficios
ENLACE | N | FECHA | SESIÓN | TIPO DE DOCUMENTO | OFICIO N° | DIRIGIDO | OFICINA | ASUNTO | CONTESTADO | DOCUMENTO DE RESPUESTA
2 | 1 | 2020-11-26 |  | Oficio |  | LIC. MARUJA HERRERA VALDIVIA | SUBGERENCIA DE LA MUJER | Opinión sobre propuesta de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional Cusco y Capital Humano y Social Alternativo
2 | 2 | 2020-11-26 |  | Oficio Múltiple |  | M.C. VICTOR ALFREDO DEL CARPIO YAÑEZ | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | Remite informe sobre reinicio de actividades de la Subgerencia de Normatividad y Gestión Social Regional
2 | 3 | 2020-06-30 |  |  |  | M.C. VICTOR ALFREDO DEL CARPIO YAÑEZ | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | Remite informe sobre registro del seguimiento del POI 2020 para el primer semestre del año
2 | 4 | 2020-06-30 |  |  |  | M.C. VICTOR ALFREDO DEL CARPIO YAÑEZ | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | Remite informe sobre registro del seguimiento del POI Multianual 2021-2023
2 | 5 | 2020-08-28 |  |  |  | M.C. VICTOR ALFREDO DEL CARPIO YAÑEZ | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | Opinión sobre propuesta de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional Cusco y Fundación Ayuda en Acción
2 | 6
2 | 7
2 | 8
2 | 9
2 | 10
2 | 11
2 | 12
2 | 13
2 | 14
2 | 15
2 | 16
2 | 17
2 | 18
2 | 19
2 | 20
2 | 21
2 | 22
2 | 23
2 | 24
2 | 25
2 | 26
2 | 27
2 | 28
2 | 29
2 | 30
2 | 31
2 | 32
2 | 33
2 | 34
2 | 35
2 | 36
2 | 37
2 | 38
2 | 39
2 | 40
2 | 41
2 | 42
2 | 43
2 | 44

## Hoja1
SGNGSR - EMITIDOS 2020
ENLACE | N | FECHA | INFORME | DIRIGIDO | OFICINA | ASUNTO | RESUMEN | RECIBIDO | OTROS
2 | 1 | 2020-06-01 | INFORME N° 001–2020 -GR-CUSCO/GRDS/SGNGSR | LIC. MARUJA HERRERA VALDIVIA | SUBGERENCIA DE LA MUJER | Opinión sobre propuesta de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional Cusco y Capital Humano y Social Alternativo | Se remite la opinión normativa sobre la propuesta de Convenio entre CHS y el Gobierno Regional. El convenio busca realizar un proyecto de inversión enfocado en la trata de personas. | INFORME Nº 022-2020-GR CUSCO-GRDS/SGM
2 | 2 | 2020-06-15 | INFORME N° 002–2020 -GR-CUSCO/GRDS/SGNGSR | M.C. VICTOR ALFREDO DEL CARPIO YAÑEZ | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | Remite informe sobre reinicio de actividades de la Subgerencia de Normatividad y Gestión Social Regional | Se remite el listado del plan operativo institucional de la subgerencia de normatividad y gestión social regional para el segundo semestre del 2020. | MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 017-2020-GR CUSCO GR
2 | 3 | 2020-06-30 | INFORME N° 003–2020 -GR-CUSCO/GRDS/SGNGSR | M.C. VICTOR ALFREDO DEL CARPIO YAÑEZ | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | Remite informe sobre registro del seguimiento del POI 2020 para el primer semestre del año | Se remite la actualización de actividades en el POI 2020 para el primer semestre del año | MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 117-2020-GR CUSCO/GGR
2 | 4 | 2020-06-30 | INFORME N° 004–2020 -GR-CUSCO/GRDS/SGNGSR | M.C. VICTOR ALFREDO DEL CARPIO YAÑEZ | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | Remite informe sobre registro del seguimiento del POI Multianual 2021-2023 | Se remite la actualización del POI multianual para el período 2021-2023 | MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 065-2020-GR CUSCO/GRPPAT
2 | 5 | 2020-08-28 | INFORME N° 005–2020 -GR-CUSCO/GRDS/SGNGSR | M.C. VICTOR ALFREDO DEL CARPIO YAÑEZ | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | Opinión sobre propuesta de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional Cusco y Fundación Ayuda en Acción
2 | 6
2 | 7
2 | 8
2 | 9
2 | 10
2 | 11
2 | 12
2 | 13
2 | 14
2 | 15
2 | 16
2 | 17
2 | 18
2 | 19
2 | 20
2 | 21
2 | 22
2 | 23
2 | 24
2 | 25
2 | 26
2 | 27
2 | 28
2 | 29
2 | 30
2 | 31
2 | 32
2 | 33
2 | 34
2 | 35
2 | 36
2 | 37
2 | 38
2 | 39
2 | 40
2 | 41
2 | 42
2 | 43
2 | 44